## Project Plan Summary
Ingeniero: | Emiraldo Lozano Sanchez
Fecha: | 2015-02-28
| Tiempo en fase (Min) | Planeado | Real | Fecha estimada de terminación | Fecha real de terminación
| Planeación | 2 Horas | 3 Horas | 2015-02-28 | 2015-02-28
| Diseño | 2 Horas | 1 Hora | 2015-02-28 | 2015-02-28
| Codificación | 24 Horas | 8,1 Horas | 2015-02-05 | 2015-02-05
| Pruebas | 2 Hora | 1 Horas | 2015-02-05 | 2015-02-05
| Postmortem | 1 Hora | 1 Hora | 2015-02-05 | 2015-02-05

## Project Log
Ingeniero: | Emiraldo Lozano Sanchez
Fecha: | 2015-02-28
| Fecha | Hora inicio | Hora fin | Tiempo de interrupción | Fase | Comentarios | Horas
| 2015-02-28 | 2:00:PM | 5:00:PM | 0 | Planeación | Se Termina de manera temporal la planeacion del proyecto | 3 | LINES DE CODIGO
| 2015-02-28 | 5:00:PM | 6:00:PM | 0 | Modelado | Se termina de manera temporal el modelado del proyecto | 1 | php | js | css | html |  |  | errores
| 2015-03-02 | 2:00:PM | 6:00:PM | 2.4 HORAS | Codificacion | Tiempo de interrupcion correspondiente al manejo de errores durante la codificacion | 1.6 | 60 | 4 | 2 | 10 |  |  | 40
| 2015-03-03 | 9:00 | 11:00 | 0.5 Horas | Codificacion | Tiempo de interrupcion correspondiente al manejo de errores durante la codificacion | 1.5 | 20 | 0 | 9 | 40 |  |  | 23
| 2015-03-04 | 8:00:PM | 12:00:AM | 1 Hora | Codificacion | Tiempo de interrupcion correspondiente al manejo de errores durante la codificacion | 3 | 15 | 4 | 0 | 20 |  |  | 43
| 2015-03-05 | 12:00:AM | 3:00:AM | 1 Hora | Codificacion | Tiempo de interrupcion correspondiente al manejo de errores durante la codificacion | 2 | 10 | 0 | 3 | 20 | TL | LxH | 38
| 2015-03-05 | 3:00:AM | 4:00:AM | 0 | Pruebas | Se revisa el correcto funcionamiento de todas las paginas | 1 | 105 | 8 | 14 | 90 | 217 | 14.3709 | 144
| 2015-03-05 | 0:00 | 0:00 | 0 | Postmortem | -- | 2
15.1